## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 113
| ・クラス設計 | 4 |  |  | 消化コスト | 0 | 消費コスト / 日数
| ・ライブラリ設計 | 8 |  |  | 現在の日数(土日除く) | 9 | 0
| ・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2024-11-01
| ー UI素材 | 1 |  |  | 今日の日付 | 2024-11-13
| ー SE | 1
| ー BGM | 1 |  |  |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
| ー マップ素材 | 1 |  |  | 理想 | 2024-12-20 | 28 | 4.0357
| ー エフェクト | 1 |  |  | デッドライン | 2025-01-17 | 48 | 2.3542
| ー キャラ | 2 |  |  | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 59 | 1.9153
| ー 弾 | 1
・当たり判定
| － 球と球の当たり判定 | 0.5 |  |  | プロト | 2024-12-05
| ー 矩形の当たり判定 | 0.5 |  |  | アルファ | 2024-12-31
| ー 床の当たり判定 | 4 |  |  | ベータ | 2024-01-15
| ー 壁の当たり判定 | 4 |  |  | マスター | １月31
・プレイヤー
| ― ステータス | 0.5
| ― 待機 | 0.5
| ― 移動 | 0.5
| ― ジャンプ | 0.5
| ― 空中 | 0.5
| － ショット | 0.5
| － チャージショット | 1
| － ボス武器1 | 1
| － ボス武器2 | 1
| － 被弾 | 0.5
| － 死亡 | 0.5
・エネミーbase
| ― ステータス | 0.5
| ― 待機 | 0.5
| ― 発見 | 3
| ― 死亡 | 0.5
・地を這うエネミー2種
| ― 移動 | 1.5
| ― 攻撃 | 1.5
・地を這うエネミー2種
| ― 移動 | 1.5
| ― 攻撃 | 1.5
・ボス1
| ― 移動 | 0.5
| ― 攻撃 | 2
| ― 被弾 | 0.5
| ― AI | 2
| ― 死亡演出 | 0.5
・ステージギミック
| ― ギミック1 | 2
| ― ギミック2 | 2
| ― ギミック3 | 2
・マップ
| － マップスクロール(生成) | 6
| － マップ設計 | 6
| ー 配置データの保存 | 3
| ー 配置データの読み込み | 3
| ー マップ実装 | 2
・音処理
| ー BGM再生 | 1
| ー SE再生 | 1
| ー 音量調整の処理 | 2
| ー 音実装 | 2
・UI
| ー タイトル画面 | 2
| ー ゲーム画面 | 4
| ー ステージセレクト画面 | 2
| ー オプション画面 | 4
| ー ランキング画面 | 2
・UX
| ー カーソル移動 | 1
| ー 決定処理 | 1
| ー 画面遷移 | 1
| ー プレイヤー操作 | 3
・エフェクト
| ー エフェクト再生 | 2
| ー エフェクト停止 | 1
| ー 座標回転と拡大 | 2
| ー エフェクト実装 | 2
| ・ビルドテスト | 2