## 1125元データ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 104
| ・クラス設計 | S | プロト | 4 |  |  | 消化コスト | 1 | 消費コスト / 日数
| ・ライブラリ設計 | S | プロト | 8 |  |  | 現在の日数(土日除く) | 50 | 0.02
| ・素材集め | S | β |  |  |  | 開始日 | 2024-11-01
| ー UI素材 | S | α | 1 |  |  | 今日の日付 | 2025-01-09
| ー SE | S | α | 1
| ー BGM | S | α | 1 |  |  |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
| ー マップ素材 | S | プロト | 1 |  |  | 理想 | 2024-12-20 | -15 | -6.8667
| ー エフェクト | S | β | 1 |  |  | デッドライン | 2025-01-17 | 7 | 14.7143
| ー キャラ | S | プロト | 2 |  |  | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 18 | 5.7222
| ー 弾 | B | プロト | 1
| ・当たり判定 | S | プロト
| － 球と球の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  |  | プロト | 2024-12-05
| ー 矩形の当たり判定 | S | プロト | 0.5 |  |  | アルファ | 2024-12-31
| ー 床の当たり判定 | S | プロト | 4 |  |  | ベータ | 2024-01-15
| ー 壁の当たり判定 | S | プロト | 4 |  |  | マスター | １月31
| ・プレイヤー | S | β
| ― ステータス | S | プロト | 0.5
| ― 待機 | S | プロト | 0.5 |  | 完了 | 優先度について
| ― 移動 | S | プロト | 0.5 |  | 完了 | S…実装が必須
| ― ジャンプ | S | プロト | 0.5 |  |  | A…重要な要素
| ― 空中 | S | プロト | 0.5 |  |  | B…なくても問題ないがあるといい
| － ショット | S | プロト | 0.5 |  |  | C…なくても問題ない
| － ボス武器1 | S | α | 1
| － ボス武器2 | B | β | 1
| － 被弾 | S | プロト | 0.5
| － 死亡 | S | プロト | 0.5
| ・エネミーbase | S | プロト
| ― ステータス | S | プロト | 0.5
| ― 待機 | S | プロト | 0.5
| ― 発見 | S | プロト | 3
| ― 死亡 | S | プロト | 0.5
| ・地を這うエネミー | S | プロト
| ― 移動 | S | プロト | 1
| ― 攻撃 | S | プロト | 1
| ・空を飛ぶエネミー | S | プロト
| ― 移動 | S | プロト | 1
| ― 攻撃 | S | プロト | 1
| ・ボス1 | S | α
| ― 移動 | S | プロト | 0.5
| ― 攻撃 | S | α | 2
| ― 被弾 | S | プロト | 0.5
| ― AI | S | α | 2
| ― 死亡演出 | S | プロト | 0.5
| ・ステージギミック | A | β
| ― ギミック1 | S | α | 2
| ― ギミック2 | B | β | 2
| ・マップ | S | プロト
| － マップスクロール(生成) | S | プロト | 6
| － マップ設計 | S | プロト | 6
| ー 配置データの保存 |  |  | 3
| ー 配置データの読み込み |  |  | 3
| ー マップ実装 | S | プロト | 2
| ・音処理 | S | β
| ー BGM再生 | S | α | 1
| ー SE再生 | S | α | 1
| ー 音量調整の処理 | A | β | 2
| ー 音実装 | S | β | 2
| ・UI | S | β
| ー タイトル画面 | S | α | 2
| ー ゲーム画面 | S | α | 4
| ー オプション画面 | S | β | 4
| ・UX | S | β
| ー カーソル移動 | S | α | 1
| ー 決定処理 | S | α | 1
| ー 画面遷移 | S | α | 1
| ー プレイヤー操作 | S | β | 3
| ・エフェクト | A | β
| ー エフェクト再生 | A | β | 2
| ー エフェクト停止 | A | β | 1
| ー 座標回転と拡大 | A | β | 2
| ー エフェクト実装 | S | β | 2
| ・ビルドテスト | S | マスター | 2

## 概要
総コスト | 35.25
消化コスト | 2.5 | 消費コスト / 日数
現在の日数(土日除く) | 50 | 0.05
開始日 | 2024-11-01
今日の日付 | 2025-01-09
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2024-12-20 | -15 | -2.1833
デッドライン | 2025-01-17 | 7 | 4.6786
真実のデッドライン | 2025-02-03 | 18 | 1.8194
プロト | 2024-12-10
アルファ | 2024-12-31
ベータ | 2024-01-15
マスター | １月31
優先度について
S…実装が必須
A…重要な要素
B…なくても問題ないがあるといい
C…なくても問題ない
作業工数について
単位は人日
1人日＝8時間
最小＝0.25人日(2時間)
※0.25(2時間)→0.5(4時間)→0.75(6時間)→1(8時間)

## アルファ
概要 | アルファ | 優先度 | バージョン | 作業工数(人日) | ステータス | 35.25
クラス設計 | クラスの設計 | S | プロト | 1.5 | 作業中
ライブラリ設計 | ライブラリの設計 | S | プロト | 3 | 作業中
素材集め | UI素材 | S | α | 0.25 | 未着手
素材集め | SE | S | α | 0.25 | 未着手
素材集め | BGM | S | α | 0.25 | 未着手
素材集め | マップ素材 | S | プロト | 0.25 | 完了
素材集め | エフェクト | S | β | 0.5 | 未着手
素材集め | キャラ | S | α | 0.75 | 作業中
素材集め | 弾 | B | α | 0.5 | 未着手
当たり判定 | 矩形の当たり判定 | S | プロト | 0.25 | 完了
当たり判定 | 床の当たり判定 | S | プロト | 1.5 | 未着手
当たり判定 | 壁の当たり判定 | S | プロト | 1.5 | 未着手
プレイヤー | ステータス | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | 待機 | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | ジャンプ | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | 空中 | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | ショット | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | ボス武器1 | S | α | 0.5 | 未着手
プレイヤー | ボス武器2 | B | β | 0.5 | 未着手
プレイヤー | 被弾 | S | プロト | 0.25 | 完了
プレイヤー | 死亡 | S | プロト | 0.25 | 完了
エネミーbase | ステータス | S | プロト | 0.25 | 未着手
エネミーbase | 待機 | S | プロト | 0.25 | 未着手
エネミーbase | 発見 | S | プロト | 1.25 | 未着手
エネミーbase | 死亡 | S | プロト | 0.25 | 未着手
地を這うエネミー | 移動 | S | プロト | 0.5 | 未着手
地を這うエネミー | 攻撃 | S | プロト | 0.5 | 未着手
空を飛ぶエネミー | 移動 | S | プロト | 0.5 | 未着手
空を飛ぶエネミー | 攻撃 | S | プロト | 0.5 | 未着手
ボス1 | 移動 | S | プロト | 0.25 | 未着手
ボス1 | 攻撃 | S | α | 0.75 | 未着手
ボス1 | 被弾 | S | プロト | 0.25 | 未着手
ボス1 | AI | S | α | 0.75 | 未着手
ボス1 | 死亡演出 | S | α | 0.25 | 未着手
マップ | マップ設計 | S | プロト | 2.25 | 作業中
マップ | マップ実装 | S | プロト | 0.75 | 未着手
音処理 | BGM再生 | S | α | 0.5 | 未着手
音処理 | SE再生 | S | α | 0.5 | 未着手
音処理 | 音量調整の処理 | A | β | 0.75 | 未着手
音処理 | 音実装 | S | β | 0.75 | 未着手
UI | タイトル画面 | S | α | 0.75 | 未着手
UI | ゲーム画面 | S | α | 1.5 | 未着手
UI | オプション画面 | S | β | 1.5 | 未着手
UX | カーソル移動 | S | α | 0.5 | 未着手
UX | 決定処理 | S | α | 0.5 | 未着手
UX | 画面遷移 | S | α | 0.5 | 未着手
UX | プレイヤー操作 | S | β | 1.25 | 未着手
エフェクト | エフェクト再生 | A | β | 0.75 | 未着手
エフェクト | エフェクト停止 | A | β | 0.5 | 未着手
エフェクト | 座標回転と拡大 | A | β | 0.75 | 未着手
エフェクト | エフェクト実装 | S | β | 0.75 | 未着手
ビルドテスト | ビルドの確認 | S | マスター | 0.75 | 未着手